## 표지
시스템인터페이스목록 v 1.0
[프로젝트 명] | SaaS기반 그룹웨어(STARWORKS)
[작성일] | 2022.11.24
[프로젝트 팀명] | D.D.I.TEAM
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호
작 성 자 | 윤동기
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2022-11-28 | 최초 작성 | 성민정
1.1 | 2022-11-30 | 추가 사항 반영 및 수정 | 윤동기

## 단위업무정의목록
[6 empty] | 프로젝트명 |  | 그룹웨어(STARWORKS) |  | 4팀 | 작성일 | 2022-11-28 |  | 작성자 | 윤동기 |  |  | 윤동기 | 윤민석 | 성민정 | 이동민 | 윤다영 | 김강산
단위업무정의목록 | [16 empty] | 담당 개발시간
No | 페이지 | 기능 | 단위업무명 | [5 empty] | 단위업무ID | 요구사항 ID | 담당자 | 개발 우선순위 | 업무시작일 | 업무종료일 | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 셀 개수 | 28 | 25 | 25 | 23 | 30 | 23
1 | 공통 | 회원가입 | 회사URL을 이용한 회원가입 구현 | [5 empty] | HWW-HH-01 |  | 윤동기 | [5 empty] | 일정 관리(캘린더 담당 인원 미지정)
2 |  |  | 이메일 인증을 통한 회원가입 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-02 |  | 윤동기
3 |  |  | 회원가입 페이지 필수입력정보 중복체크 구현 | [5 empty] | HWW-HH-03 |  | 윤동기
4 |  |  | 비밀번호 확인 일치 여부 판별 기능 구현 | 비밀번호 확인 일치 여부 판별 기능 구현 | 비밀번호 확인 일치 여부 판별 기능 구현 | 비밀번호 확인 일치 여부 판별 기능 구현 | 비밀번호 확인 일치 여부 판별 기능 구현 | 비밀번호 확인 일치 여부 판별 기능 구현 | HWW-HH-04 |  | 윤동기
5 |  |  | 필수 입력 미입력시 경고창 팝업 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-05 |  | 윤동기
6 |  | 로그인 | 로그인 화면 구현 | [5 empty] | HWW-HH-06 |  | 윤동기
7 |  |  | 아이디, 비밀번호 올바르지 않을 시 경고창 구현 | [5 empty] | HWW-HH-07 |  | 윤동기
8 |  |  | 권한을 부여받은 아이디만 로그인 할 수 있도록 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-08 |  | 윤동기
9 |  | 아이디 찾기 | 회원가입시 입력한 이메일주소와 이름을 확인하여 아이디를 찾는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-09 |  | 윤동기
10 |  | 비밀번호 찾기 | 사외 이메일을 이용해 코드를 인증하여 비밀번호를 찾는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-10 |  | 윤동기
11 |  | 멘션 | 업무 진행시 직원 이름만으로 정보 등록하는 기능 구현(메일주소, 채팅인원, 결재자 등록 등) | [5 empty] | HWW-HH-11 |  | 윤민석
12 |  | 사내 메일 관리 | 개인의 전체 메일 리스트를 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-12 |  | 윤다영
13 |  |  | 메일을 발송하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-13 |  | 윤다영
14 |  |  | 메일을 전달하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-14 |  | 윤다영
15 |  |  | 메일을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-15 |  | 윤다영
16 |  |  | 메일을 영구 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-16 |  | 윤다영
17 |  |  | 받은 메일을 날짜별로 검색하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-17 |  | 윤다영
18 |  |  | 받은 메일을 제목별로 검색하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-18 |  | 윤다영
19 |  |  | 받은 메일을 발신자별로 검색하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-19 |  | 윤다영
20 |  |  | 보낸 메일을 날짜별로 검색하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-20 |  | 윤다영
21 |  |  | 보낸 메일을 제목별로 검색하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-21 |  | 윤다영
22 |  |  | 보낸 메일을 수신자별로 검색하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-22 |  | 윤다영
23 |  |  | 발신 메일을 보관함으로 이동하여 저장하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-23 |  | 윤다영
24 |  |  | 수신 메일을 보관함으로 이동하여 저장하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-24 |  | 윤다영
25 |  | 메인 | 메인 화면 구성을 사용자가 원하는 방식으로 화면을 구성하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-25 |  | 김강산
26 |  |  | 메인 화면에 주요 업무에 접근 가능하도록 구현 | [5 empty] | HWW-HH-26 |  | 김강산
27 | 관리자 페이지 | 서비스 구매 | 제공하는 서비스(업무기능)를 구매할 수 있는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-27 |  | 윤다영
28 |  | 권한 부여 | 회원가입 후 가입 승인 대기 중인 직원에게 권한부여 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-28 |  | 윤동기
29 |  |  | 권한을 부여하면 직원계정으로 승인 알림 메일 발송 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-29 |  | 윤동기
30 |  | 계정 관리 | 잠긴 사용자의 계정을 정상화 구현 | [5 empty] | HWW-HH-30 |  | 윤동기
31 |  |  | 퇴사직원 계정을 SimpleCaptcha API 사용하여 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-31 |  | 윤동기
32 |  | 전자결재 양식 관리 | 전자결재 양식 추가기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-32 |  | 이동민
33 |  |  | 전자결재 양식 수정기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-33 |  | 이동민
34 |  |  | 전자결재 양식 삭제기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-34 |  | 이동민
35 |  | 결재 문서 삭제 | 보존기간이 만료된 결제문서들을 영구 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-35 |  | 이동민
36 |  | 조직관리 | 직급을 추가하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-36 |  | 성민정
37 |  |  | 직급을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-37 |  | 성민정
38 |  |  | 직급을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-38 |  | 성민정
39 |  |  | 부서을 추가하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-39 |  | 성민정
40 |  |  | 부서을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-40 |  | 성민정
41 |  |  | 부서을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-41 |  | 성민정
42 |  |  | 직급별로 서비스를 이용가능한 권한을 부여하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-42 |  | 성민정
43 |  | 인사관리 | 직원에게 부서를 설정 및 변경하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-43 |  | 성민정
44 |  |  | 직원에게 직급을 설정 및 변경하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-44 |  | 성민정
45 |  | 회사 게시판 관리 | 공지사항을 작성하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-45 |  | 김강산
46 |  |  | 공지사항을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-46 |  | 김강산
47 |  |  | 공지사항을 삭제하는기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-47 |  | 김강산
48 |  |  | 공지/커뮤니티 게시판 이외의 필요한 게시판을 추가하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-48 |  | 김강산
49 |  |  | 게시판을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-49 |  | 김강산
50 |  |  | 게시판을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-50 |  | 김강산
51 |  | 전사 자료실 관리 | 전사 자료실의 파일을 다운로드하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-51 |  | 윤다영
52 |  |  | 전사 자료실의 파일을 업로드하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-52 |  | 윤다영
53 |  |  | 전사 자료실의 파일을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-53 |  | 윤다영
54 |  | 회의실 관리 | 회의실 장소를 추가하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-54 |  | 윤민석
55 |  |  | 회의실 장소를 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-55 |  | 윤민석
56 |  |  | 예약된 회의실을 승인하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-56 |  | 윤민석
57 |  |  | 예약된 회의실을 변경하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-57 |  | 윤민석
58 |  |  | 예약된 회의실을 취소하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-58 |  | 윤민석
59 |  | 통계 | 직원들의 출근/지각/휴가/초과근무를 횟수로 근무 통계 조회 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-59 |  | 이동민
60 |  |  | 전체 평균과 직원 개인의 근무 통계를 차트화하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-60 |  | 이동민
61 |  |  | 근무 통계를 엑셀로 다운로드하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-61 |  | 이동민
62 |  |  | 회의실 예약을 통계내는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-62 |  | 이동민
63 |  |  | 부서별 전자결재 양을 통계내는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-63 |  | 이동민
64 | 직원 페이지 | 근태관리 | 버튼을 클릭하여 출근 시간을 기록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-64 |  | 성민정
65 |  |  | 버튼을 클릭하여 퇴근 시간을 기록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-65 |  | 성민정
66 |  |  | 옵션 선택을 이용하여 근무 상태 변경 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-66 |  | 성민정
67 |  |  | 개인 연차 상세 내역을 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-67 |  | 성민정
68 |  |  | 개인 연차 사용 내역을 캘린더로 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-68 |  | 성민정
69 |  |  | 개인 근무 시간을 캘린더로 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-69 |  | 성민정
70 |  |  | 개인 근무 시간을 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-70 |  | 성민정
71 |  |  | 개인 근무 목표치를 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-71 |  | 성민정
72 |  |  | 초과 근무 시간을 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-72 |  | 성민정
73 |  |  | 부서원들의 근무 내역을 상세 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-73 |  | 성민정
74 |  |  | 부서원들의 근무 내역을 캘린더로 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-74 |  | 성민정
75 |  | 실시간 채팅 | 1:1 채팅방을 만드는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-75 |  | 윤민석
76 |  |  | 그룹 채팅방을 만드는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-76 |  | 윤민석
77 |  |  | 채팅방에 사진을 전송하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-77 |  | 윤민석
78 |  |  | 채팅방에 파일을 전송하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-78 |  | 윤민석
79 |  |  | 채팅방에 다른 직원을 초대하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-79 |  | 윤민석
80 |  |  | 채팅을 종료하고 채팅방을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-80 |  | 윤민석
81 |  |  | 기존 채팅방 이용 시 채팅 내역 다시 불러오기 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-81 |  | 윤민석
82 |  | 실시간 알림 | 새로운 메일을 수신 할 때 알림을 발생하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-82 |  | 윤민석
83 |  |  | ToDO 업무에 새로운 프로젝트 참여시 알림을 발생하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-83 |  | 윤민석
84 |  |  | 결재 문서 수신 시에 알림을 발생하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-84 |  | 윤민석
85 |  |  | 본인과 관련된 결재 문서의 상태가 변경 될 때 알림을 발생하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-85 |  | 윤민석
86 |  |  | 게시판에 작성한 글에 댓글 생성시 알림을 발생하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-86 |  | 윤민석
87 |  |  | 본인이 포함된 회의실 예약이 잡힐 경우 알림이 발생하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-87 |  | 윤민석
88 |  |  | 업무 일정 마감 3일전 알림이 발생하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-88 |  | 윤민석
89 |  | 전자결재 | 전자결재를 상신하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-89 |  | 이동민
90 |  |  | 승인되지 않은 기안서를 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-90 |  | 이동민
91 |  |  | 기안서 작성 및 수정 중 임시저장하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-91 |  | 이동민
92 |  |  | 승인되지 않은 기안서를 회수하여 임시 저장함에 저장하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-92 |  | 이동민
93 |  |  | 임시 저장함에 있는 기안서를 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-93 |  | 이동민
94 |  |  | 임시 저장함에 있는 기안서를 작성하여 상신하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-94 |  | 이동민
95 |  |  | 긴급한 기안서를 설정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-95 |  | 이동민
96 |  |  | 기안서의 결재자를 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-96 |  | 이동민
97 |  |  | 기안서의 합의자를 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-97 |  | 이동민
98 |  |  | 기안일자와 처리기한을 설정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-98 |  | 이동민
99 |  |  | 문서 열람 가능한 직원을 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-99 |  | 이동민
100 |  |  | 기안서에 첨부파일을 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-100 |  | 이동민
101 |  |  | 결재 서류 상태에 따라 조회 및 검색할 수 있는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-101 |  | 이동민
102 |  |  | 상신한 결재를 회수하여 임시보관함에 저장하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-102 |  | 이동민
103 |  | ToDO | 개인별 생성된 업무를 카드로 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-103 |  | 윤동기
104 |  |  | 개인별 생성된 업무를 캘린더로 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-104 |  | 윤동기
105 |  |  | 권한이 있는 직원이 하위 직원의 참여중인 업무를 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-105 |  | 윤동기
106 |  |  | 회사의 대표가 회사 전체, 부서, 직원별 업무를 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-106 |  | 윤동기
107 |  |  | 업무, 카드별로 검색하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-107 |  | 윤동기
108 |  |  | 자주 찾는 업무를 즐겨찾기에 추가하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-108 |  | 윤동기
109 |  |  | 업무 카드의 기한일을 설정하거나 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-109 |  | 윤동기
110 |  |  | 업무에 참여하는 담당자나 참여자를 설정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-110 |  | 윤동기
111 |  |  | 카드의 제목을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-111 |  | 윤동기
112 |  |  | 카드별로 첨부파일을 업로드 하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-112 |  | 윤동기
113 |  |  | 카드에서 프로젝트업무 진행 시 각각 개별 진척도로 표시하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-113 |  | 윤동기
114 |  |  | 개별을 업무 진척도를 합하여 전체 업무 진척도를 카드에 표시하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-114 |  | 윤동기
115 |  |  | 완료된 카드의 내용을 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-115 |  | 윤동기
116 |  |  | 드래그 앤 드롭을 이용하여 카드를 이동하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-116 |  | 윤동기
117 |  | 게시판 | 부서별 게시판에 게시글을 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-117 |  | 김강산
118 |  |  | 부서별 게시판에 등록한 게시글을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-118 |  | 김강산
119 |  |  | 부서별 게시판에 등록한 게시글을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-119 |  | 김강산
120 |  |  | 부서별 게시판에 등록된 게시글에 댓글을 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-120 |  | 김강산
121 |  |  | 부서별 게시판에 등록된 게시글의 댓글을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-121 |  | 김강산
122 |  |  | 부서별 게시판에 등록된 게시글의 댓글을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-122 |  | 김강산
123 |  |  | 커뮤니티 게시판에 게시글을 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-123 |  | 김강산
124 |  |  | 커뮤니티 게시판에 등록한 게시글을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-124 |  | 김강산
125 |  |  | 커뮤니티 게시판에 등록한 게시글을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-125 |  | 김강산
126 |  |  | 커뮤니티 게시판에 등록된 게시글에 댓글을 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-126 |  | 김강산
127 |  |  | 커뮤니티 게시판에 등록된 게시글의 댓글을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-127 |  | 김강산
128 |  |  | 커뮤니티 게시판에 등록된 게시글의 댓글을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-128 |  | 김강산
129 |  |  | 권한이 있는 직원만 게시판을 추가하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-129 |  | 김강산
130 |  |  | 권한이 있는 직원만 게시판을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-130 |  | 김강산
131 |  |  | 권한이 있는 직원만 게시판을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-131 |  | 김강산
132 |  | 자료실 | 여러 파일을 한 번에 선택하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-132 |  | 윤다영
133 |  |  | 드래그 앤 드롭을 이용하여 파일을 이동하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-133 |  | 윤다영
134 |  |  | 전사 자료실의 파일을 다운로드하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-134 |  | 윤다영
135 |  |  | 부서별 자료실에 파일을 업로드하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-135 |  | 윤다영
136 |  |  | 부서별 자료실의 파일을 다운로드하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-136 |  | 윤다영
137 |  |  | 부서별 자료실에 폴더를 생성하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-137 |  | 윤다영
138 |  |  | 부서별 자료실의 폴더를 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-138 |  | 윤다영
139 |  |  | 부서별 자료실의 폴더를 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-139 |  | 윤다영
140 |  |  | 개인 자료실의 파일을 다운로드하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-140 |  | 윤다영
141 |  |  | 개인 자료실의 파일을 업로드하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-141 |  | 윤다영
142 |  |  | 개인 자료실에 폴더를 생성하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-142 |  | 윤다영
143 |  |  | 개인 자료실의 폴더를 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-143 |  | 윤다영
144 |  |  | 개인 자료실의 폴더를 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-144 |  | 윤다영
145 |  | 조직도 | 회사의 모든 직원을 부서별로 출력, 조회 및 검색하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-145 |  | 성민정
146 |  |  | 조직도의 부서명을 선택할 시 해당 부서의 직원 리스트를 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-146 |  | 성민정
147 |  |  | 조직도의 직원명을 선택할 시 해당 직원의 기본 인사정보 카드를 출력하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-147 |  | 성민정
148 |  |  | 인사정보 카드에서 메일 버튼을 선택 시 메일 발송으로 연결하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-148 |  | 성민정
149 |  |  | 인사정보 카드에서 채팅 버튼을 선택 시 채팅으로 연결하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-149 |  | 성민정
150 |  | 회의 | 회의실 모든 예약을 조회하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-150 |  | 윤민석
151 |  |  | 회의실 예약하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-151 |  | 윤민석
152 |  |  | 회의실 예약을 변경하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-152 |  | 윤민석
153 |  |  | 회의실 예약을 취소하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-153 |  | 윤민석
154 |  |  | 화상 회의 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-154 |  | 윤민석
155 |  | 일정 관리 | 캘린더에 개인/팀별 일정을 등록하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-155
156 |  |  | 캘린더에 개인/팀별 일정을 수정하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-156
157 |  |  | 캘린더에 개인/팀별 일정을 삭제하는 기능 구현 | [5 empty] | HWW-HH-157